## Results
%,QnvZW_PC_RU_RC,CSum Resource Amount | [12 empty] | %,AFT,FPROJECT_STATUS |  |  | %,QnvZW_PC_RU_RC_CT,CSum YTDCurrent,FFISCAL_YEAR,V2010 |  | %,QnvZW_PC_RU_RC_CT,CSum Lien Amt,FFISCAL_YEAR,V2010 |  | %,SPER1 | %,SPER2 | %,SPER3 | %,SPER4 | %,SPER5 | %,SPER6 | %,SPER7 | %,SPER8 | %,SPER9 | %,SPER10 | %,SPER11 | %,SPER12
| For the Period Ending: April 30, 2010 | [12 empty] | A |  | B |  | C | = A - B- C
| PI | Project ID | Award # | Proposal # | Proposed $Amount | Proposal Submittal Date | Sponsor | Project Title | B&R Type | B&R Code | Project Start Date | Project End Date | ST | FY2010 Available Funding | FY2010 Spending Plan | YTD Actual Cost | YTD % of Spending Plan | Liens | Uncommited Funding Balance | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | June | Jul | Aug | Sep
DOE
%,FPROJECT_ID,VR292A | Anderssen | R292A | KB021022 | 5576 |  |  | Brookhaven National Laboratory | PHENIX Barrel Spaceframe and Pixel Supports |  | KB0201022 | 2008-11-17 | 2009-09-30 | C | 136299 | 136299 | 132231.08 | 97.02% | 0 | 4067.92 | 32851.56 | 9975.52 | 36791.67 | 16439.68 | 18148.28 | 12691.71 | 5332.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | DOE Totals |  | 136299 | 136299 | 132231.08 | 97.02% | 0 | 4067.92
WFO
%,FPROJECT_ID,VR209 | Amman | R209 | LB07002892 | 2892 |  |  | NASA, c/o UCB - SSL | Nuclear Compton Telescope Ge Detector Strips |  | 400409900 | 2007-03-31 | 2011-03-31 | O | 83502 | 83502 | 78841.96 | 94.42% | -23225 | 27885.04 | 21405.81 | 6407.04 | 34732.58 | 3101.54 | 0 | -908.81 | 14103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR283 | Amman | R283 | LB08004961 | 4961 |  |  | DHS Department of Homeland Security | High Efficiency Multimode Imager (HEMI) |  | 400913000 | 2008-10-01 | 2010-09-22 | O | 1351891 | 1351891 | 633942.11 | 46.89% | 44964.52 | 672984.37 | 53176.18 | 23146.04 | 131573.58 | 114374.32 | 124982.21 | 100603.05 | 86086.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Amman | RNF334 |  | 6847 |  |  | UC Berkeley | Ge Orthogonal-Strip Detector for UCB |  |  | 2010-01-01 | 2010-09-30
%,FPROJECT_ID,VR318 | Cornell / Haber | R318 | WF006321 | 6321 |  |  | NFAH Inst of Museum & Library Services | Advancing Optical Scanning of Mechanical Sound Carriers |  | 400890000 | 2009-10-01 | 2012-09-30 | O | 673344.29 | 310000 | 167789.52 | 54.13% | 7261.35 | 498293.42 | 1467.13 | 27475.31 | 19260.27 | 73464.73 | 14331.84 | 13514.38 | 18275.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR308 | Denes, Peter | R308 | LB09005939 | 5939 |  |  | Howard Hughes Medical Center | Large-Format Direct Transmission Electron Microscopy Detector |  | 600303000 | 2009-06-02 | 2010-10-01 | O | 214115 | 214115 | 176194.59 | 82.29% | 2874.4 | 35046.01 | 36795.92 | 22588.97 | 23525.38 | 16115.77 | 27783.29 | 67447.66 | -18062.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR317 | Denes, Peter | R317 | WF006320 | 6320 |  |  | Gatan, Inc | Development of a Large Tracking Detector |  | 600301010 | 2009-06-01 | 2011-06-30 | O | 953367.06 | 600000 | 266223.3 | 44.37% | 25.27 | 687118.49 | 0 | 36930.41 | 39723.39 | 50031.25 | 49188.16 | 40485.88 | 49864.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gomez-Sjoberg,R | R305 |  | 5833 |  |  | NIH-Nat'l Health Inst. | Malaria Drug Sensitivity Device |  |  | 2010-07-01 | 2012-06-30
%,FPROJECT_ID,VR214 | Jared | R214 | LB06003030 | 3030 |  |  | University of Wisconsin | ATLAS Readout Drivers and Level 2 Triggers |  | 600305000 | 2006-08-04 | 2010-09-30 | O | 79605 | 79605 | 22438.69 | 28.19% | -0.25 | 57166.56 | -1428.93 | 261.26 | 5748.43 | 1781.02 | 1970.2 | 7745.23 | 6361.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR247 | Jin / Haber | R247 | LB07003967 | 3967 |  |  | Institute of Museum and Library Services | Dev of a 3D Optical Scanner for Mechanical Sound Carrier |  | 400890000 | 2007-09-30 | 2009-12-31 | C | 128680 | 128680 | 124745.42 | 96.94% | 0 | 3934.58 | 57539.27 | 6212.84 | 1115.22 | 59878.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR277 | Luke | R277 | LB09004738 | 4738 |  |  | NASA Nat'l Aeronautics & Space Admin | Gamma-Ray Imager polarimeter for Solar Flares |  | 400409900 | 2008-10-02 | 2010-08-31 | O | 82328 | 82328 | 25257.07 | 30.68% | 0 | 57070.93 | 740.13 | 1550.76 | 0 | 612.02 | 0 | 15124.44 | 7229.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR304 | Luke | R304 | LB09005771 | 5771 |  |  | Daresbury Laboratory | Germanium Linear Array for Synchrotron Radiation - 2nd System |  | 600302000 | 2009-05-22 | 2010-08-31 | O | 167153 | 167153 | 89380.49 | 53.47% | 5426 | 72346.51 | 0 | 13134.89 | 6345.87 | 3479.16 | 7077.76 | 28017.57 | 31325.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VRFD330 | Ratti | RFD330 | WF006609 | 6609 |  |  | DOD Joint IED Defeat Organization | Detection of Buried IED's Using Berkeley UXO Discriminator (BUD) |  | 400403209 | 2009-11-03 | 2010-09-30 | O | 921000 | 921000 | 544706.52 | 59.14% | 22604.15 | 353689.33 | 0 | 42480.98 | 55547.22 | 120938.04 | 100009.11 | 90527.79 | 135203.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR141 | Tindall / Ludewight | R141 (RCOR, RICD, RSID) | LB04-BG0327300 | BG0327300 |  |  | NASA | Development of Integrated Array Detectors for Space Missions | WFO-NASA | 400409900 | 2004-05-17 | 2010-09-30 | O | 108755 | 108755 | 66014.12 | 60.7% | 14642.5 | 28098.38 | 14298.54 | 3744.85 | 14125.54 | 10230.26 | 8325.98 | 13039.23 | 2249.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR260 | Tindall | R260 | LB07004261 | 4261 |  |  | NASA Stennis Space Center | Ultra-Thin Silicon Detectors for Energetic Particle Studies |  | 400409900 | 2007-09-14 | 2010-08-31 | O | 71940 | 71940 | 63875.34 | 88.79% | 0 | 8064.66 | 10032.99 | 8721.05 | 5604.13 | 24906.58 | 5932.42 | 5109.48 | 3568.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tindall | R307 |  | 5936 |  |  | Honeywell | Silicon Detectors with a Thin Entrance for Neutron Detection |  |  | 2009-10-01 | 2011-09-30
| Tindall | R316 |  | 6269 |  |  | Calif. Institute of Technology | Silicon Detectors with a Thin Entrance Contacvts for Neutron Detection |  |  | 2009-10-01 | 2011-09-30
%,FPROJECT_ID,VR325 | Tindall | R325 | WF006503 | 6503 |  |  | UC Berkeley | Silicon Detectors for Electron Tracking |  | 600305000 | 2009-12-01 | 2010-09-30 | O | 95109 | 95109 | 46681.22 | 49.08% | 3710.43 | 44717.35 | 0 | 0 | 9993.66 | 6544.39 | 7635.13 | 7629.02 | 14879.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tindall | R326 |  | 6504 |  |  | UC Berkeley | Thin Entrance Window Detector Arrays for CINEMA |  |  | 2009-09-15 | 2010-09-30
%,FPROJECT_ID,V80CC2 | von der Lippe | 80CC2 | LB07003065 | 3065 |  |  | Univ. of CA Davis | Engineering Support for the Eye Treatment Facility |  | 60030500 | 2006-11-01 | 2010-09-30 | O | 2159 | 2159 | 869.4 | 40.27% | 51.93 | 1237.67 | 56.84 | 56.72 | 59.24 | 57.2 | 2158.06 | 56.71 | -1575.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| von der Lippe | R294 |  | 5703 |  |  | Case Western Reserve University | LUX-ZEPLIN 20 Tonne Dark Matter Experiment |  |  | 2010-01-01 | 2013-01-12
| von der Lippe | RNF328 |  | 6537 |  |  | California Institute of Technology | Germanium Observatory for Dark Matter (GEODM) |  |  | 2009-10-01 | 2012-09-30
| von der Lippe | RNF351 |  | 7140 |  |  | Howa Sangyo Co., ltd (Japan) | HERMES IC upgrade to improve SEL tolerance |  |  | 2010-05-01 | 2010-09-30
%,FPROJECT_ID,VR322 | Waldron / Ratti | R322 | WF006447 | 6447 |  |  | Lockheed Martin | Magnet Pulsers for LM |  | 600301010 | 2009-09-11 | 2010-01-29 | C | 111177 | 110000 | 109918.19 |  | 149.94 | 1108.87 | 40198.38 | 26312.68 | 17015.85 | 39042.6 | -12651.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | WFO Total |  | 5044125.35 | 4326237 | 2416877.94 | 55.87% | 78485.24 | 2548762.17
IWO
%,FPROJECT_ID,VR284 | Anderssen | R284 / RFNX | LB08004967 | 4967 |  |  | Brookhaven National Laboratory | The PHENIX Detector at RHIC |  | YN1901000 | 2008-05-01 | 2010-09-30 | O | 5544 | 4188 | 4427.04 | 105.7% | 0 | 1116.96 | 31.48 | 4156.64 | 0 | 0 | 0 | 253.99 | -15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR323 | Anderssen | R323 | IC006463 | 6463 |  |  | Brookhaven National Laboratory | PHENIX FVTX Sensor Backplanes |  | YN1901000 | 2009-09-14 | 2010-09-03 | O | 326708.61 | 326709 | 120844.4 | 36.99% | 15142.43 | 190721.78 | 0 | 0 | 44445.75 | 8505.99 | 7785.38 | 19903.97 | 40203.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VRMO335 | Anderssen | RMO335 | IC004967 | 4967-V4A |  |  | Brookhaven National Laboratory | PHENIX Barrel Strip Pixel Staves for Layers 3 and 4 |  | YN1901000 | 2009-11-18 | 2010-09-30 | O | 112951 | 112951 | 109226.01 | 96.7% | 0 | 3724.99 | 0 | 1544.41 | 49280.63 | 33132.13 | 30259.6 | 9707.53 | -14698.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | IWO Total |  | 445203.61 | 443848 | 234497.45 | 52.83% | 15142.43 | 195563.73
CRADA
%,FPROJECT_ID,V80YV01 | Rasson | 80YV01 | Crada |  |  |  | Empire Magnetics | Maintenance Wind Power System |  | 650102000 | 2002-05-01 | 2010-04-30 | O | 12015 | 12015 | 4125.52 | 34.34% | 0 | 7889.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4125.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VR314 | Rasson | R314 | Crada | 6255 |  |  | Empire Magnetics | Field Demonstrations for Certification of a 3 kW VAWT Suitable for Use in Populated Areas |  |  | 2009-07-01 | 2010-06-30 | O | 163721 | 163721 | 88382.61 | 53.98% | 21852.55 | 53485.84 | 7735.34 | 4483.36 | 10354.8 | 15799.48 | 15683.68 | 28735.2 | 5590.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | CRADA Total |  | 175736 | 175736 | 92508.13 | 52.64% | 21852.55 | 61375.32
FY10 LDRD Projects
%,FPROJECT_ID,VRLD337 | Battaglia / Denes | RLD337 |  | 10-71 |  |  | LDRD | Nano-Engineering of Silicon by Anisotropic Etching |  |  | 2009-10-01 | 2011-09-30 | O | 120000 | 120000 | 27124.09 | 22.6% | 0 | 92875.91 | 0 | 13958.22 | 0 | 8014.84 | 2166.57 | 2530.16 | 454.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VRLD332 | Gomez-Sjoberg | RLD332 |  | 10-53 |  |  | LDRD | Parallel Microfluid Synthesizer |  |  | 2009-10-01 | 2011-09-30 | O | 100000 | 100000 | 82886.24 | 82.89% | 62.9 | 17050.86 | 11097.39 | 11611.13 | 7289.1 | 13947.1 | 12553.28 | 14136.31 | 12251.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
%,FPROJECT_ID,VRLD331 | Prestemon | RLD331 |  | 10-52 |  |  | LDRD | High-tempurature superconductors for compact x-ray FEL's |  |  | 2009-10-01 | 2011-09-30 | O | 100000 | 100000 | 17323.05 | 17.32% | 0 | 82676.95 | 0 | 1343.93 | 2462.18 | 2687.85 | 1875.9 | 7628 | 1325.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | LDRD Total |  | 320000 | 320000 | 127333.38 | 39.79% | 62.9 | 192603.72
%,FPROJECT_ID,VR150 | Zimmermann | R150 | LB04-001141 | 001141 | 234168 |  | LANL | Proton Beam Attenuation Monitor | WFO - Other DOE Integrated Contractors (M&O) | YN1901000 | 2004-09-15 | 2008-01-30 | C | 279 | 279 | 0 | 0% | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Grand Total | [12 empty] | 6121363.96 | 5402120 | 3003447.98 | 55.6% | 115543.12 | 3002372.86
700598
[14 empty] | 5000687 | 4701522