## Mechanics
| BASE | [11 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost |  |  |  |  | Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost
2009 | 16 | 52 | 0 |  | 0 |  | 0 | 7420 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2010 | 82 | 271 | 0 |  | 758 |  | 0 | 42895 |  |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
2011 | 552 | 1627 | 40 |  | 1452 |  | 0 | 150275 |  |  |  | 2011 | 220 | 762 | 8 |  | 408 |  | 0 | 14800
2012 | 328 | 1815 | 40 |  | 568 |  | 0 | 132765 |  |  |  | 2012 | 268 | 612 | 8 |  | 256 |  | 0 | 131330
2013 | 18 | 750 | 56 |  | 168 |  | 0 | 9870 |  |  |  | 2013 | 8 | 697 | 32 |  | 140 |  | 0 | 9205
2014 | 0 | 192 | 0 |  | 76 |  | 0 | 0 |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
CONT | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | CONT | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
STAR | 0 | 684 | 0 |  | 496 |  | 0 | 0 |  |  |  | STAR | 0 | 0 | 0 |  | 32 |  | 0 | 0
| Project Estimated Cost | [11 empty] | Project Estimated Contingency
| Shop Cost | MT Cost | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost | Totals |  |  |  | Shop Cost | MT Cost | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost | Totals
2009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2010 | 10332 | 31707 | 0 |  | 108570 |  | 0 | 42895 | 193504 |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011 | 56337.12 | 151537.23 | 4082.4 |  | 174231 |  | 0 | 64360 | 450547.75 |  |  | 2011 | 22453.2 | 72214.74 | 816.48 |  | 49572 |  | 0 | 14800 | 159856.42
2012 | 33475.68 | 172007.55 | 4082.4 |  | 69012 |  | 0 | 132765 | 411342.63 |  |  | 2012 | 27352.08 | 56672.46 | 816.48 |  | 30010.5 |  | 0 | 122997.5 | 237849.02
2013 | 1837.08 | 71077.5 | 5715.36 |  | 20412 |  | 0 | 9870 | 108911.94 |  |  | 2013 | 816.48 | 66054.69 | 3265.92 |  | 17010 |  | 0 | 9205 | 96352.09
2014 | 0 | 19595.52 | 0 |  | 7756.56 |  | 0 | 0 | 27352.08 |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | Base Cost | 1191658.4 | [10 empty] | Contingency | 494057.53
Percent
| BASE | [11 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost |  |  |  |  | Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost
2009 | 0.0093023 | 0.030233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 0.047674 | 0.15756 | 0 | 0 | 0.4407 | 0 | 0 | 47895 |  |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 0.32093 | 0.94593 | 0.023256 | 0 | 0.84419 | 0 | 0 | 244055 |  |  |  | 2011 | 0.12791 | 0.44302 | 0.0046512 | 0 | 0.23721 | 0 | 0 | 29790
2012 | 0.1907 | 1.0552 | 0.023256 | 0 | 0.33023 | 0 | 0 | 85755 |  |  |  | 2012 | 0.15581 | 0.35581 | 0.0046512 | 0 | 0.14884 | 0 | 0 | 139240
2013 | 0.010465 | 0.43605 | 0.032558 | 0 | 0.097674 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | 2013 | 0.0046512 | 0.40523 | 0.018605 | 0 | 0.081395 | 0 | 0 | 7305
2014 | 0 | 0.11163 | 0 | 0 | 0.044186 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAR | 0 | 0.39767 | 0 | 0 | 0.28837 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018605 | 0 | 0 | 0
Sum | 0.6 | 3.1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| BASE | [9 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time | CMM | Engineering | Design | M&S Cost |  |  |  |  | Shop Time | MT Time | CMM | Engineering | Design | M&S Cost |  |  |  |  | FY | SHOP V0.4 | SHOP V0.5 | DELTA
2009 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7420 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0
2010 | 82 | 271 | 0 | 758 | 0 | 42895 |  |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 10332 | 10332 | 0
2011 | 552 | 1627 | 40 | 1452 | 0 | 150275 |  |  |  | 2011 | 220 | 762 | 8 | 408 | 0 | 14800 |  |  |  |  | 2011 | 155539.44 | 82056.24 | -73483.2
2012 | 328 | 1815 | 40 | 568 | 0 | 132765 |  |  |  | 2012 | 268 | 612 | 8 | 256 | 0 | 131330 |  |  |  |  | 2012 | 16941.96 | 9593.64 | -7348.32
2013 | 18 | 750 | 56 | 168 | 0 | 9870 |  |  |  | 2013 | 8 | 697 | 32 | 140 | 0 | 9205 |  |  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0
2014 | 0 | 192 | 0 | 76 | 0 | 0 |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0
CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 182813.4 | 101981.88 | -80831.52
STAR | 0 | 684 | 0 | 496 | 0 | 0 |  |  |  | STAR | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0
| Project Estimated Cost | [9 empty] | Project Estimated Contingency
| Shop Cost | MT Cost | CMM | Engineering | Design | M&S Cost | Totals | Plan B | Delta |  | Shop Cost | MT Cost | CMM | Engineering | Design | M&S Cost | Totals | Plan B | Delta |  | FY | Plan B | V0.5 | DELTA
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2009 | 0 | 0 | 0
2010 | 10332 | 31707 | 0 | 108570 | 0 | 42895 | 193504 | 93634 | 99870 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2010 | 93634 | 193504 | 99870
2011 | 56337.12 | 151537.23 | 4082.4 | 174231 | 0 | 64360 | 450547.75 | 690509.39 | -239961.64 | 2011 | 22453.2 | 72214.74 | 816.48 | 49572 | 0 | 14800 | 159856.42 | 180557.42 | -20701 |  | 2011 | 871066.81 | 610404.17 | -260662.64
2012 | 33475.68 | 172007.55 | 4082.4 | 69012 | 0 | 132765 | 411342.63 | 236218.17 | 175124.46 | 2012 | 27352.08 | 56672.46 | 816.48 | 30010.5 | 0 | 122997.5 | 237849.02 | 237341.06 | 507.96 |  | 2012 | 473559.23 | 649191.65 | 175632.42
2013 | 1837.08 | 71077.5 | 5715.36 | 20412 | 0 | 9870 | 108911.94 | 65283.8 | 43628.14 | 2013 | 816.48 | 66054.69 | 3265.92 | 17010 | 0 | 9205 | 96352.09 | 76159.05 | 20193.04 |  | 2013 | 141442.85 | 205264.03 | 63821.18
2014 | 0 | 19595.52 | 0 | 7756.56 | 0 | 0 | 27352.08 | 6123.6 | 21228.48 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2014 | 6123.6 | 27352.08 | 21228.48
[6 empty] | Base Cost | 1191658.4 | 1091768.96 | 99889.44 | [6 empty] | Contingency | 494057.53 | 494057.53 | 0 |  |  | 1585826.49 | 1685715.93 | 99889.44
[16 empty] | Percent | 41.46%

## Electronics
| BASE | [9 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time |  | Postdoc | Eng Time | Eng (cont) |  | M&S Cost |  |  | Shop Time | MT Time |  | Postdoc | Eng Time | Eng (cont) |  | M&S Cost
2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
CONT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | CONT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
STAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | STAR | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Project Estimated Cost | [9 empty] | Project Estimated Contingency
| Shop Time | MT Time |  | Postdoc | Eng Time | Eng (cont) |  | M&S Cost | Totals |  | Shop Time | MT Time |  | Postdoc | Eng Time | Eng (cont) |  | M&S Cost | Totals
2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2011 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2012 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Base Cost | [9 empty] | Contingency
Percent
| BASE | [9 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost |  |  | Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420 |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47895 |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244055 |  | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29790
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85755 |  | 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139240
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7305
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |  | STAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
avg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Services
| BASE | [11 empty] | CONTINGENCY
| Shop Labor | Tech Labor |  | PostDoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) |  | M&S Cost |  |  |  |  | Shop Time | MT Time |  | Postdoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) |  | M&S Cost
2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2011 | 0.5 | 50 |  | 20 | 84.5 | 56 |  | 2200 |  |  |  | 2011 | 0 | 16 |  | 0 | 4 | 0 |  | 400
2012 | 0 | 24 |  | 0 | 84 | 0 |  | 35000 |  |  |  | 2012 | 0 | 32 |  | 0 | 112 | 0 |  | 10000
2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10000
2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
CONT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | CONT | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
STAR | 12 | 200 |  | 16 | 164 | 0 |  | 0 |  |  |  | STAR | 12 | 208 |  | 4 | 136 | 8 |  | 1000
| Project Estimated Cost | [11 empty] | Project Estimated Contingency
| Shop Cost | MT Cost |  | Postdoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) |  | M&S Cost | Totals |  |  |  | Shop Cost | MT Cost |  | Postdoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) |  | M&S Cost | Totals
2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2009 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2010 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2011 | 63 | 4916.34 |  | 0 | 10281 | 0 |  | 2200 | 17460.34 |  |  | 2011 | 0 | 1872 |  | 0 | 600 | 0 |  | 400 | 2872
2012 | 0 | 2808 |  | 0 | 12600 | 0 |  | 35000 | 50408 |  |  | 2012 | 0 | 3744 |  | 0 | 4800 | 0 |  | 10000 | 18544
2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2013 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10000 | 10000
2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 2014 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | Base Cost | [11 empty] | Contingency
Percent
| BASE | [11 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost |  |  |  |  | Shop Time | MT Time | CMM |  | Engineering |  | Design | M&S Cost
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47895 |  |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 0.0002907 | 0.02907 | 0 | 0.011628 | 0.049128 | 0.032558 | 0 | 244055 |  |  |  | 2011 | 0 | 0.0093023 | 0 | 0 | 0.0023256 | 0 | 0 | 29790
2012 | 0 | 0.013953 | 0 | 0 | 0.048837 | 0 | 0 | 85755 |  |  |  | 2012 | 0 | 0.018605 | 0 | 0 | 0.065116 | 0 | 0 | 139240
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7305
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAR | 0.0069767 | 0.11628 | 0 | 0.0093023 | 0.095349 | 0 | 0 | 5000 |  |  |  | STAR | 0.0069767 | 0.12093 | 0 | 0.0023256 | 0.07907 | 0.0046512 | 0 | 0
Sum | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| BASE | [9 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time | Postdoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) | M&S Cost |  |  |  |  | Shop Time | MT Time | Postdoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) | M&S Cost
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2009
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2010
2011 | 0.5 | 50 | 20 | 84.5 | 56 | 2200 |  |  |  | 2011 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 400 |  |  | 2011
2012 | 0 | 24 | 0 | 84 | 0 | 35000 |  |  |  | 2012 | 0 | 32 | 0 | 112 | 0 | 10000 |  |  | 2012
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 2013
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2014
CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | CONT
STAR | 12 | 200 | 16 | 164 | 0 | 0 |  |  |  | STAR | 12 | 208 | 4 | 136 | 8 | 1000 |  |  | STAR
| Project Estimated Cost | [9 empty] | Project Estimated Contingency
| Shop Cost | MT Cost | Postdoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) | M&S Cost | Totals | V0.2 | Delta |  | Shop Cost | MT Cost | Postdoc (cont) | Engineering | Engineer (cont) | M&S Cost | Totals | V0.2 | Delta
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 63 | 4916.34 | 0 | 10281 | 0 | 2200 | 17460.34 | 17460.34 | 0 | 2011 | 0 | 1872 | 0 | 600 | 0 | 400 | 2872 | 2872 | 0
2012 | 0 | 2808 | 0 | 12600 | 0 | 35000 | 50408 | 0 | 50408 | 2012 | 0 | 3744 | 0 | 4800 | 0 | 10000 | 18544 | 0 | 18544
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 1 | 9999
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Base Cost | 67868.34 | [8 empty] | Contingency | 31416
[16 empty] | Percent | 46.29%

## SUMMARY
| BASE | [11 empty] | CONTINGENCY
| Shop Time | MT Time | CMM | Post Doc | Engineering | ENG Cont | Design | M&S Cost |  |  |  |  | Shop Time | MT Time | CMM | Post Doc | Engineering | Eng Cont | Design | M&S Cost
2009 | 16 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420 |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010 | 82 | 271 | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 42895 |  |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011 | 552.5 | 1677 | 40 | 20 | 1536.5 | 56 | 0 | 152475 |  |  |  | 2011 | 220 | 778 | 8 | 0 | 412 | 0 | 0 | 15200
2012 | 328 | 1839 | 40 | 0 | 652 | 0 | 0 | 167765 |  |  |  | 2012 | 268 | 644 | 8 | 0 | 368 | 0 | 0 | 141330
2013 | 18 | 750 | 56 | 0 | 168 | 0 | 0 | 9870 |  |  |  | 2013 | 8 | 697 | 32 | 0 | 140 | 0 | 0 | 19205
2014 | 0 | 192 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAR | 12 | 884 | 0 | 16 | 660 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | STAR | 12 | 208 | 0 | 4 | 168 | 8 | 0 | 1000
| Project Estimated Cost | [11 empty] | Project Estimated Contingency
| Shop | Mtech | CMM | Post Doc | Engineering | Eng Ctb | Design | M&S | Totals | V0.1 | Delta |  | Shop Cont | MT Cont | CMM Cont | PD Cont | Eng Cont | Eng Ctb Cont | Design Cont | M&S Cont | Totals | V0.2 | Delta | FY | V0.1 | V0.2 | Delta | Escalated | Factor
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2010 | 10332 | 31707 | 0 | 0 | 108570 | 0 | 0 | 42895 | 190000 | 101550 | 88450 | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 101550 | 190000 | 88450 | 200000 | 1.035
2011 | 56400.12 | 156453.57 | 4082.4 | 0 | 184512 | 0 | 0 | 66560 | 470000 | 851580.17 | -381580.17 | 2011 | 22453.2 | 74086.74 | 816.48 | 0 | 50172 | 0 | 0 | 15200 | 160000 | 200181.34 | -40181.34 | 2011 | 1051761.51 | 630000 | -421761.51 | 670000 | 1.0712
2012 | 33475.68 | 174815.55 | 4082.4 | 0 | 81612 | 0 | 0 | 167765 | 460000 | 243080.49 | 216919.51 | 2012 | 27352.08 | 60416.46 | 816.48 | 0 | 34810.5 | 0 | 0 | 132997.5 | 260000 | 261884.5 | -1884.5 | 2012 | 504964.99 | 720000 | 215035.01 | 800000 | 1.1087
2013 | 1837.08 | 71077.5 | 5715.36 | 0 | 20412 | 0 | 0 | 9870 | 110000 | 65283.8 | 44716.2 | 2013 | 816.48 | 66054.69 | 3265.92 | 0 | 17010 | 0 | 0 | 19205 | 110000 | 75187.05 | 34812.95 | 2013 | 140470.85 | 220000 | 79529.15 | 250000 | 1.1475
2014 | 0 | 19595.52 | 0 | 0 | 7756.56 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 30000 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 0 | 30000 | 30000 | 40000 | 1.1877
[24 empty] | Total | 1798747.35 | 1790000 | -8747.35 | 1960000
| BASE FTE | [11 empty] | CONTINGENCY FTE
| Shop | Mtech | CMM | Post Doc | Engineering | Eng Ctb | Design | M&S |  |  |  |  | Shop Cont | MT Cont | CMM Cont | PD Cont | Eng Cont | Eng Ctb Cont | Design Cont | M&S Cost |  |  |  |  | Base Esc | Cont Esc
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2009 | 0 | 0
2010 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2010 | 200000 | 0
2011 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 0.12791 | 0.45233 | 0.0046512 | 0 | 0.23953 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2011 | 500000 | 170000
2012 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 0.15581 | 0.37442 | 0.0046512 | 0 | 0.21395 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2012 | 510000 | 290000
2013 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 0.0046512 | 0.40523 | 0.018605 | 0 | 0.081395 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2013 | 130000 | 130000
2014 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2014 | 40000 | 0
CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | CONT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
STAR | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  |  | STAR | 0.0069767 | 0.12093 | 0 | 0.0023256 | 0.097674 | 0.0046512 | 0
SUM | 0.5 | 3.3 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.049225 | 0.22548 | 0.0046512 | 0.0003876 | 0.10543 | 0.00077519 | 0
| 0.6 | 3.1 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
| 0.6 | 3.3 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0